## Feuil1
TODO list on 05/02/2015
Mission | But | Objectif | Livrable | Referent | Date | Ressource | Etat
Définition | Objectifs |  | SMART/ MALIN | O | 2015-01-21 | 1 | 3
| Choisir un nom |  | NOM | B | 2015-01-21 |  | 3
| Fiche de définition de projet |  | fichier def | O | 2015-01-21 |  | 3
| TO-DO list |  | ici | O | 2015-01-21 |  | 3
| Rescencer les contraintes |  | Liste des contrainte | * | 2015-01-22 | 0.5 | 3
Montage | Liste des éxigences |  | Analyse des requis | O | 2015-01-22 | 0.5 | 3
| Cahier des charges (alias CdC) | Spécifier l’ensemble des fonctionnalités Métier et Technique | cdc | B | 2015-01-29 | 2 | 4
| Analyse Fonctionnelle | la description des fonctions; L’enchainement des écrans (avec un maquettage) | Rapport fonctionnelle + maquettage écran | O | 2015-01-22 | 1 | 3
| Analyse Technique | le choix technologique, la description des traitements, le nouveau planning | Rapport technique + spécifications | B | 2015-01-29 | 1 | 3
| 1er partie a rendre |  | CDC + tous les elements réaliser | O | 2015-01-29 | 0.5 | 2
| Lot de travail | Découper le projet en un ensemble de module | PBS | B | 2015-01-29 | 0.5 | 1
| Répartission en taches | Répartire l'ensemble des fonctionnalités en taches | WBS | O | 2015-01-29 | 0.5 | 3
| Planning |  | PERT | O | 2015-01-29 | 0.5 | 2
|  |  | GANTT | B | 2015-01-29 | 1 | 3
| Responsabilités |  | RACI | O | 2015-01-29 | 0.5 | 3
| Gestion des risques |  | SWOT | * | 2015-01-29 | 1 | 3
| Modification CdC |  | revision 3 cdc | O | 2015-01-29 | 2 | 3
Exécution | Budget / Ressources | Analyse des ressource et de besoin pour réaliser le projet | tableur budget | * | 2015-01-29 | 0.5 | 3
| Suivi et pilotage | Ensemble de réunion, méthode AGILE | rapport réunion | B | 2015-02-05 | 1.5 | 3
| Prototype | Réaliser une version test du livrable souhaité | packet | B | 2015-02-05 | 15 | 1
Clôture | Finalisation du livrable | Test d'intégration et test unitaire | cahier de test | B | 2015-02-09 | 4 | 0
| Rapport + PPT |  |  | * | 2015-02-12 |  | 0
| Rapport fin de projet Globale | analyse, objectif, planning, objectif, Ressources |  | * | 2015-02-13 |  | 0
| Rapport fin projet Personnel | Analyse personnel sur le déroullement du projet (objectif respect, point +/ -, planning respecter ?) |  | * | 2015-02-13 |  | 0
| Transfert du livrable | Remise du rapport de projet et prototype | recipicé de livraison | O | 2015-02-13 | 2 | 0
| Formation MOA/Juge | Documentation pour la formation à l'utilisation du livrable | doc | * | 2015-02-13 | 3 | 0
| Réafectation des ressources sur d'autre projet |  | retour en entreprise | B | 2015-02-15 | 0.5 | 0
|  |  |  | Total Jour/Homme: |  | 39 | 2.037
|  |  |  | légende | <10% |  | 0
[5 empty] | <50% |  | 1
[5 empty] | >50% |  | 2
[5 empty] | 100% |  | 3
[5 empty] | Omar |  | O
[5 empty] | Baptiste |  | B
[5 empty] | les 2 |  | *