## Feuil1
TODO list on 28/05/2015
Mission | But | Objectif | Livrable | Referent | Date | Ressource | Etat
Définition des objectifs | Objectifs |  | SMART/ MALIN | * | 2015-05-21 | 2 | 3
| Choisir un nom |  | NOM | * | 2015-05-21 |  | 3
| Choisir un Logo |  | Image du Logo | Q | 2015-05-21 | 0.5 | 3
| TO-DO list |  | ici | C + O | 2015-05-21 | 0.5 | 3
| Documentation | Justification et méthode | Justication phase d'analyse | * | 2015-05-28 | 0.5 | 3
Analyse des besoins et faisabilité | CQQCOQP | Analyse des besoins |  | Q + O | 2015-05-28 | 0.5 | 3
| Liste des contraintes |  | Analyse contraintes | T | 2015-05-28 | 0.5 | 3
| Liste des exigences |  | Analyse des requis | Q | 2015-05-28 | 0.5 | 3
| Etat de l'art | Analyse de l'existant |  | T | 2015-05-28 | 0.5 | 2
| Analyse Faisabilité | Faisabilité du projet | Analyse de faisabilité | C | 2015-05-28 | 0.5 | 2
| CDC | Reprend toutes les analyses | cdc | Q |  | 0.5 | 0
| Documentation | Justification et méthode | Justication phase de définitions | * | 2015-05-28 | 0.5 | 3
Conception générale | Analyse Technique | Le choix technologique, la description des traitements, le nouveau planning | Rapport technique + spécifications | Q |  | 1 | 0
| Analyse Fonctionnelle | la description des fonctions; L’enchainement des écrans (avec un maquettage) | Rapport fonctionnelle + maquettage écran | Q |  | 0.5 | 0
Conception détaillée | Lot de travail | Découper le projet en un ensemble de module | PBS | Q |  | 0.5 | 0
| Répartition en taches | Répartire l'ensemble des fonctionnalités en taches | WBS | Q |  | 0.5 | 0
Développement |  |  |  | Q |  |  | 0
| Planning |  | PERT | Q |  | 0.5 | 0
|  |  | GANTT | Q |  | 1 | 0
| Responsabilités |  | RACI | Q |  | 0.5 | 0
| Gestion des risques |  | SWOT | Q |  | 1 | 0
| Modification CdC |  | revision 3 cdc | Q |  | 2 | 0
| Budget / Ressources | Analyse des ressource et de besoin pour réaliser le projet | tableur budget | Q |  | 0.5 | 0
| Suivi et pilotage | Ensemble de réunion, méthode AGILE | rapport réunion | Q |  | 1.5 | 0
Tests | Prototype | Réaliser une version test du livrable souhaité | packet | Q |  | 15 | 0
Recette | Finalisation du livrable | Test d'intégration et test unitaire | cahier de test | Q |  | 4 | 0
Documentation | Rapport + PPT |  |  | Q |  |  | 0
| Rapport fin de projet Globale | analyse, objectif, planning, objectif, Ressources |  | Q |  |  | 0
| Rapport fin projet Personnel | Analyse personnel sur le déroullement du projet (objectif respect, point +/ -, planning respecter ?) |  | Q |  |  | 0
| Transfert du livrable | Remise du rapport de projet et prototype | recipicé de livraison | Q |  | 2 | 0
Accompagnement | Formation MOA/Juge | Documentation pour la formation à l'utilisation du livrable | doc | Q |  | 3 | 0
Mise en production | Réaffectation des ressources sur d'autre projet |  | retour en entreprise | Q |  | 0.5 | 0
Assistance et maintenance |  |  |  | Total Jour/Homme: |  | 41 | 0.96875
|  | légende | Omar | O | <10% |  | 0
|  |  | Quentin | Q | <50% |  | 1
|  |  | Cédric | C | >50% |  | 2
|  |  | Taha | T | 100% |  | 3
|  |  | Les 4 | *