## Feuil1
TODO list on 25/06/2015
Mission | But | Objectif | Livrable | Referent | Date | Ressource | Etat
Définition des objectifs | Objectifs |  | SMART/ MALIN | * | 2015-05-21 | 2 | 3
| Choisir un nom |  | NOM | * | 2015-05-21 |  | 3
| Choisir un Logo |  | Image du Logo | Q | 2015-05-21 | 0.5 | 3
| TO-DO list |  | ici | C + O | 2015-05-21 | 0.5 | 3
| Documentation | Justification et méthode | Justication phase d'analyse | * | 2015-05-28 | 0.5 | 3
Analyse des besoins et faisabilité | CQQCOQP | Analyse des besoins |  | Q + O | 2015-05-28 | 0.5 | 3
| Liste des contraintes |  | Analyse contraintes | T | 2015-05-28 | 0.5 | 3
| Liste des exigences |  | Analyse des requis | Q | 2015-05-28 | 0.5 | 3
| Etat de l'art | Analyse de l'existant |  | T | 2015-05-28 | 0.5 | 3
| Analyse Faisabilité | Faisabilité du projet | Analyse de faisabilité | C | 2015-05-28 | 0.5 | 3
| CDC | Reprend toutes les analyses | cdc | Q |  | 0.5 | 3
| Documentation | Justification et méthode | Justication phase de définitions | * | 2015-05-28 | 0.5 | 3
Conception | Analyse Technique | Le choix technologique, la description des traitements, le nouveau planning | Rapport technique + spécifications | O |  | 1 | 3
| Analyse Fonctionnelle | la description des fonctions; L’enchainement des écrans (avec un maquettage) | Rapport fonctionnelle + maquettage écran | O + Q |  | 0.5 | 3
Développement | Planning |  | GANTT | T |  | 1 | 3
| Responsabilités |  | RACI | T |  | 0.5 | 3
| Gestion des risques |  | SWOT | C + Q |  | 1 | 3
| Suivi et pilotage | Ensemble de réunion, méthode AGILE | rapport réunion | O |  | 1.5 | 3
Tests | Prototype | Réaliser une version test du livrable souhaité | packet | * |  | 15 | 3
Recette | Finalisation du livrable | Test d'intégration et test unitaire | cahier de test | C |  | 4 | 3
Documentation | Rapport fin de projet Globale | analyse, objectif, planning, objectif, Ressources |  | * |  | 1 | 3
| Transfert du livrable | Remise du rapport de projet et prototype | Récépissé de livraison | * |  | 2 | 1
Accompagnement | Formation MOA/Juge | Documentation pour la formation à l'utilisation du livrable | doc | * |  | 3 | 1
Mise en production | Réaffectation des ressources sur d'autre projet |  | retour en entreprise | * |  | 0.5 | 0
|  |  |  | Total Jour/Homme: |  | 38 | 2.7083
|  | légende | Omar | O | <10% |  | 0
|  |  | Quentin | Q | <50% |  | 1
|  |  | Cédric | C | >50% |  | 2
|  |  | Taha | T | 100% |  | 3
|  |  | Les 4 | *